## AGOSTO
Fecha | 2025-08-19
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Muro verde Puente La Iguaná | Carrera 80 x Calles 59 y 60 | 11 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 6 | Cuadrilla de conservación
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 6
| Barrio Carlos E. Restrepo | Calle 64B No. 51-59 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 5
| Intercambio Vial Colombia x la 80 | Calle 50 con Avenida 80 | 11 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 4
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Parque Prado | Carrera 49 No. 66 - 12 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 13
| Calle San Juan entre Av. Ferrocarril y Oriental | Calle 44 entre Carreras 46 y 57 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 3
| Parque Olano | Calle 65 x Carrera 49 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Parque Vial del Rio | Autopista Sur entre Calles 30 y 50 | 11 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 9
| Barrio Poblado - La Calera | Carrera 17 No 2-160 | 14 | Rocería Manual | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 7
| Intercambio vial Loma Los González x Trasv. Inferior | Calle 5 sur x Carrera 30 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Transversal Inferior | Carrera 30 entre Calle 16A Sur y Av. las Palmas | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Cerro Nutibara | Calle 32D No. 63A - 153 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 9
| Parque Biblioteca San Javier | Carrera 95 x Calle 42C | 13 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 5
| Corredor Carrera 80 - Tramo 1 | Carrera 80 entre Calles 50 y 65 | 12 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 5
| Quebrada Caza Diana | Carrera 84F calle 8 a carrera 81A calle 2B | 16 | Conservación de jardines | Sitio nuevo | Luis Fernando Giraldo Paternina | 11
| Caño Mayanet | Carrera 84F calle 8 | 16 | Conservación de jardines | Sitio nuevo | Luis Fernando Giraldo Paternina | 10
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 10
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 80 y 63B | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Parque Recreativo Pasivo La Castellana | Carrera 83C x Calle 33 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Barrio La Castellana | Calle 34 entre Carreras 81A y 82 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Espacio Público Las Estancias | Calle 52 x Carrera 10 | 8 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Parque El Pinal | Calle 56E x Carrera 25A | 8 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Casa de Gobierno Altavista | Calle 18 No. 105 - 69 | 70 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 10
| I.E. Débora Arango | Carrera 90 x Calle 15 | 70 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 6
| Glorieta Estación Hospital | Calle 67 x Carrera 51 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Alrededores de la JAC Miranda | Calle 50 x Carrera 56A | 10 | Establecimiento de jardines | Atencion aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Ecoparque Quebrada La Guayabala | Carrera 65 x Calle 1A Sur hasta Carrera 65 x Calle 23 | 15 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 16
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Plataforma verde Avenida Las Vegas | Carrera 47 x Calle 7 | 14 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 3
| Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balseiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Campo Amor | Carrera 52 No 4-96 | 15 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio Campo Amor | Carrera 52 No 4 y 4A | 15 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Campo Amor | Carrera 52 No 2C-07 | 15 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Campo Amor | Carrera 52 No 3-00 | 15 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Guayabal | Carrera 53 N° 16B - 21 | 15 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Guayabal | Carrera 50 con Calle 6 | 15 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Guayabal | Carrera 50 con Calle 6 | 15 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
Ejecución actividades silviculturales | Barrio Llanaditas | Carrera 17 No. 57-54 | 8 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Barrio San Isidro | Carrera 52 No. 96A - 24 | 4 | Tala de árboles | Gestión Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio Provenza | Calle 8 No. 34-33 | 14 | Poda de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
Tratamientos de Raíces | Barrio Sucre | Calle 55 #35-24 | 8 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 5 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
| Barrio La América | Carrera 90 #45-89 | 12 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 5 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Avenida las Vegas | Carrera 48 entre la calle 18A y 19 | 14 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 7 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles