## AGOSTO
Fecha | 2025-08-26
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Morro Moravia | Carrera 62 entre Calles 78 y 80C | 4 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 10 | Cuadrilla de conservación
| Malla del Aeropuerto | Calle 20# 67- 1 | 15 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Cancha Deportiva La Colina | Calle 9 sur - Carrera 55D | 15 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Glorieta San Juan x Carrera 80 | Calle 44 x Carrera 80 | 12 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Glorieta San Juan x Carrera 80 | Calle 44 x Carrera 80 | 12 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Corredor Prado Palacé | Carrera 50 entre Calles 58 y 67 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 7
| Corredor verde Los Huesos | Calle 41 entre Carreras 46 y 55 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 8
| Parque Alberto Gómez | Carrera 47 x Calle 58 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Broche vial Calle 20A sur con Carrera 20 sur - Montessori - Sitio 3 | Calle 2 Sur x Autopista Sur | 15 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 3
| Parque Vial del Rio | Autopista Sur entre Calles 30 y 50 | 11 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 2
| Quebrada La Malpaso | Carrera 94A x Calle 79A | 7 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 2
| Mejoramiento de andenes y ciclorutas calle 30A | Calle 30A x Carrera 71 | 16 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 2
| Casa de Gobierno Altavista | Calle 18 No. 105 - 69 | 70 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 7
| Parque La Piñuela | Carrera 49 x Calle 86 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 6
| Manrique central No.1 | Calle 67 No .47-6 | 4 | Conservación de arboles y jardines | PQRSF | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Parque de Aranjuez | Calle 94 x Carrera 49 | 4 | Aplicación de chipiado | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 3
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Puente Calle 10 x Transversal inferior | Calle 10 x Carrera 30 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Muro verde Calle 10 x Transversal Inferior | Carrera 30 x Calle 10 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Corredor verde Calle 29 | Calle 29 entre Carrera 43G y 45 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Parque Gimnasio El Pesebre | Carrera 80 x Calle 59A | 13 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 5
| Parque Biblioteca San Javier | Carrera 95 x Calle 42C | 13 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 5
| Corredor verde Calle 30 (Incluye Corredor Metroplús) | Calle 30 entre Carrera 48 y 84 | 16 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 2
| Parque de Malibú | Carrera 67 entre Calle 32C y 32E | 16 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 7
| Av. Las Vegas | Carrera 48 entre Calle 30 y 10sur | 14 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Barrio Buenos Aires | Carrera 21 No. 47 - 152 | 9 | Establecimiento de jardines | Armonización de Andenes | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Quebrada la Mansión | Carrera 41 calle 65 a carrera 45E calle 62 | 8 | Conservación de jardines | Sitio nuevo | Luis Fernando Giraldo Paternina | 21
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 7
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 80 y 63B | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Glorieta Don Quijote | Calle 35 x Carrera 80 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Glorieta de Bulerías | Calle 33 x Carrera 66B | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Muro verde Bulerías | Calle 33 x Carrera 66B | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balseiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio La Aguacatala | Carrera 48A No 10 Sur-192 | 14 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio Altos del Poblado | Calle 10A No 22 - 08 | 14 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio La Aguacatala | Carrera 43A No 6 Sur-145 | 14 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Castropol | Carrera 43A No 16B-50 | 14 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Prado | Calle 65 # 50-31 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 0.5
| Barrio Prado | Carrera 50 # 65-12 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 0.5
| Barrio Prado | Calle 65 # 50-51 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 0.5
| Barrio Prado | Carrera 50 # 64-27 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 0.5
| Barrio Prado | Carrera 65 # 49-23 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 0.5
| Barrio Prado | Carrera 50 # 64-67 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 0.5
Ejecución actividades silviculturales | Barrio Las Palmas | Carrera 17 No. 2-161 | 10 | Tala de árboles | Gestión Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
| Barrio Alfonso López | Carrera 73 x calle 92B | 5 | Tala de árboles | Gestión Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Barrio Las Palmas | Carrera 43A x calle 41A | 10 | Poda de árboles | Gestión Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
Tratamientos de Raíces | Barrio Santa Mónica | Calle 36 #91A - 18 | 12 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 5 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Avenida las Vegas | Carrera 48 entre calle 18 y 18A | 14 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 7 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles