## AGOSTO
Fecha | 2025-08-28
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Morro Moravia | Carrera 62 entre Calles 78 y 80C | 4 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 8 | Cuadrilla de conservación
| Punto Crítico Quebrada La Aguadita | Carrera 32 x Calle 59A | 8 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 12
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 80 y 63B | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Muro verde Bulerías | Calle 33 x Carrera 66B | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Separador Central Circular 5 | Circular 5 entre Carreras 71 y 73 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Parque Notaria 13 | Circular 5 x Calle 41A | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 15
| Glorieta San Juan x Carrera 80 | Calle 44 x Carrera 80 | 12 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 6
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Corredor Bomboná | Calle 47 entre Carreras 41 y 43 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Corredor Córdoba | Carrera 42 entre Calles 47 y 53 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Corredor Carrera 41 | Carrera 41 entre Calles 46 y 48 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Corredor verde Los Huesos | Calle 41 entre Carreras 46 y 55 | 10 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Construcción Vial Careperro | Calle 9 sur entre carreras 53 y 53B-Calle 6Sur calle 9 entre car 55D 79-Carrera 75DA | 16 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 9
| Casa de Gobierno Altavista | Calle 18 No. 105 - 69 | 70 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 3
| Parque La Piñuela | Carrera 49 x Calle 86 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 6
| Manrique central No.1 | Calle 67 No 47-6 | 4 | Conservación de arboles y jardines | PQRSF | Isabel Cristina Matute Meza | 6
| Barrio Miranda | Carrera 51B x Calle 82, Calle 82 entre Carreras 51 y 50E | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 6
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 7
| Parque La Bailarina | Carrera 43E x Calle 9 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Puente Calle 10 x Transversal superior | Calle 10 x Carrera 25 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Barrio El Pesebre | Carrera 80 x Calle 62 | 13 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Parque de Malibú | Carrera 67 entre Calle 32C y 32E | 16 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 7
| Ciudadela de la Cuarta Revolución y la transformación del aprendizaje | Calle 38 No. 94-50 | 12 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Barrio Villa Hermosa | Calle 66 D x Carrera 37 | 8 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Laura Arroyave Acevedo | 5
| Av. Las Vegas | Carrera 48 entre Calle 30 y 10sur | 14 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 5
| Barrio La Milagrosa | Carrera 29 entre Calles 42 y 49 | 9 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Quebrada la Mansión | Carrera 41 calle 65 a carrera 45E calle 62 | 8 | Conservación de jardines | Sitio nuevo | Luis Fernando Giraldo Paternina | 16
| Quebrada Caza Diana | Carrera 84F calle 8 a carrera 81A calle 2B | 16 | Conservación de jardines | Sitio nuevo | Luis Fernando Giraldo Paternina | 5
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 7
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balseiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Castropol | Carrera 40B No 15-73 | 14 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio Villa Carlota | Carrera 48 No 10-105 | 14 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Castropol | Carrera 43A No 23-44 | 14 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Barrio Colombia | Calle 29 No 43G-07 | 14 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Prado | Calle 64 # 50-10 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 0.5
| Barrio Prado | Calle 64 # 50-08 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 0.5
| Barrio Prado | Calle 64 # 50-15 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 0.5
| Barrio Prado | Calle 64 # 50-17 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 0.5
| Barrio Prado | Calle 64 # 50-30 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 0.5
| Barrio Prado | Calle 64 # 50-25 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 0.5
Ejecución actividades silviculturales | Barrio El Rincón | Carrera 79AA No. 4F - 26 | 16 | Tala de árboles | Gestión Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Barrio Belén | Diagonal 74B No. 32 - 39 | 16 | Poda de árboles | Gestión Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio Manila | Carrera 43B No. 11-86 | 14 | Poda de árboles | Gestión Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
Tratamientos de Raíces | Barrio Santa Mónica | Calle 36 #91A - 18 | 12 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 5 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Avenida las Vegas | Carrera 48 entre calle 18 y 18A | 14 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 7 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles