## JULIO
Fecha | 2025-08-08
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Base Militar Cerro Medellín "Bosque de los héroes" | Calle 68 x Carrera 28 | 8 | Preparación para jornada de siembra de árboles | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 22 | Cuadrilla de conservación
| Quebrada La Hueso | Carrera 80 x Calle 48 hasta Carrera 63 x Calle 48 | 11 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 16
| Punto Crítico Manila | Carrera 43B x Calle 11 | 14 | Establecimiento de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 3
| Punto Critico Moravia | Carrera 62 No. 89-36 | 4 | Establecimiento de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 2
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 80 y 63B | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Bulevar Carrera 70 | Carrera 70 entre Calle 50 y Circular 1 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Corredor verde Av. Jardín (Incluye Laterales) | Av. 74B entre trasversal 39 y circular 74 | 11 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 11
| Av. La Playa | Calle 53 entre Carreras 53 y 57 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 8
| Corredor verde Av. Ferrocarril | Carrera 55 entre Calles 38 y 57 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Construcción Vial Careperro II | Calle 9 sur entre carreras 53 y 53B-Calle 6Sur calle 9 entre carr 55D 79-Carrera 75DA | 16 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 8
| Broche Vial Carrera 43A con las calles 5 y 7 | Carrera 43A x Calle 5A | 14 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 1
| Quebrada Juan Bobo | Carrera 49B x Calle 105 | 2 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 10
| Barrio Aranjuez | Calle 50 x Carrera 67 | 4 | Conservación de arboles y jardines | PQRSF | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Parque de Aranjuez | Calle 94 x Carrera 49 | 4 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 6
| Doble calzada Avenida 34 | Avenida 34 entre Calle 12sur y 11 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 10
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 7
| Jardineras Barrio Villa Carlota | Calle 24 entre carreras 43F y 43G, Carrera 43G entre Calles 24 y 20 Calle 24 entre Carreras 43G y 44, Carrera 43F entre Calle 17 y Carrera 45, Calle 14 entre Carreras 45 y 46, Carrera 44 entre calles 24 y 20 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 7
| Cerro Nutibara | Calle 32D No. 63A - 153 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 10
| Corredor Calle 30A | Calle 30A entre Carrera 70 y 87 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Belén Aliadas | Carrera 83F No.15A-80 | 16 | Conservación de jardines | PQRSF | Lina María Hijuelos | 5
| Doble calzada Avenida 34 | Avenida 34 entre Calle 12sur y 11 | 14 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 8
| Corredor Pedregal | Calle 104 entre Carreras 65 y 76 | 6 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 13
| Quebrada Caza Diana | Carrera 84F calle 8 a carrera 81A calle 2B | 16 | Conservación de jardines | Sitio nuevo | Luis Fernando Giraldo Paternina | 13
| Caño La Mota | Carrera 76A calle 3C | 16 | Conservación de jardines | Sitio nuevo | Luis Fernando Giraldo Paternina | 8
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Hall de Ingreso Escaleras Principales | Interiores Edificio CAM piso 1 | 10 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balseiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio San Miguel | Calle 61 No 42-27 | 8 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio Las Palmas | Carrera 41 No 44-02 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Colón | Carrera 46 No 46-00 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Boston | Carrera 40 No 52-00 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio El Poblado | Carrera 37 # 8A-26 | 14 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio El Poblado | Carrera 37 # 8A-26 | 14 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio El Poblado | Carrera 37 # 8A-26 | 14 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
Ejecución actividades silviculturales | Barrio Manrique Central No. 1 | Calle 71 No. 48A-87 | 4 | Recolección de residuos vegetales | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Barrio Jesús Nazareno | Calle 61 No. 52 - 71 | 10 | Tala de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio San Pablo | Calle 94 No. 37 - 51 | 1 | Tala de árboles | Autorización Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
| Barrio La Aguacatala | Calle 11B Sur No. 44 - 29 | 14 | Tala de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Barrio El Pinal | Carrera 25AA No. 55-87 | 8 | Poda de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
Tratamientos de Raíces | Barrio Naranjal | Carrera 68A # 45-30 | 11 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 5 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Avenida las Vegas | Carrera 48 entre la calle 18A y 19 | 14 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 7 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles