## Septiembre
Fecha | 2025-09-10
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Quebrada EL Míster | Carrera 46 x Calle 116 | 2 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5 | Cuadrilla de conservación
| Punto Crítico La Palma | Carrera 83 x Calle 26 | 16 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Ciudadela El Rodeo | Calle 4A Sur x Carrera 79 | 15 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Parque 12 de Octubre | Carrera 80 # 104-04 | 6 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 80 y 63B | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Corredor verde Av. Nutibara | Av. Nutibara entre Carrera 66 y Calle 44 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Av. Bolivariana | Carrera 66B entre Calles 34A y 36 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Parque No. 6 Barrio Conquistadores | Calle 40 x Carrera 63C | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 3
| Corredor verde Carrera 74 | Carrera 74 entre Calle 48A y 50 | 11 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Alrededores Unidad Deportiva Atanasio Girardot | Entre Carrera 74 y 70 x Calle 50 y 48 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Parque Bolívar | Carrera 48-49 entre Calle 54 y 56 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 10
| Pasaje Junín | Carrera 49 entre Calles 49 y 54 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Av. La Playa | Calle 53 entre Carreras 53 y 57 | 10 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Quebrada La Iguana - Calle 55 x Carrera 70 | Calle 55 x Carrera 70 | 11 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Gestión Distrito | Hernán Darío Granada Ríos | 4
| Parque Vial del Rio | Autopista Sur entre Calles 30 y 50 | 11 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 2
| Paseo La Playa Tramo 3 | Carrera 53 x Calle 53 | 10 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 2
| Parque Barrios de Jesús | Calle 23 x Carrera 78 | 16 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 1
| Barrio El Poblado | Calle 15C sur x Carrera 32 | 14 | Conservación de jardines | PQRSF | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Corredor verde Av. Las Palmas | Av. Las Palmas entre Carrera 43A y Retorno No. 6 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 7
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Ciudadela de la Cuarta Revolución y la transformación del aprendizaje | Calle 38 No. 94-50 | 12 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Barrio Santa Mónica | Calle 38 entre Carreras 92 y 93B | 12 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Parque El Ajedrez | Carrera 93 x Calle 35 | 12 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Corredor Tranvía entre Bicentenario y Oriente | Calle 49 y 51 entre Carreras 12 y 37 | 9 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Barrio San Miguel | Carrera 37 No. 63 A - 51 | 8 | Conservación de jardines | PQRSF | Laura Arroyave Acevedo | 9
| Quebrada la Mansión | Carrera 41 calle 65 a carrera 45E calle 62 | 8 | Conservación de jardines | Sitio nuevo | Luis Fernando Giraldo Paternina | 11
| Ecoparque Quebrada La Paulita - La Frontera | Calle 18 sur x Carrera 41AA hasta Calle 18 sur x Carrera 37 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 10
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 6
| Barrio Bermejal - Los Álamos | Carrera 53 No. 90-58 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Carabobo Norte - Tramo 77 | Avenida Carabobo entre Calle 77 y Calle 78 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 10
| Centro Valle Software Santo Domingo | Calle 106 No. 32 - 33 | 1 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Calle Nueva | Carrera 51 N 41-95 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio Calle Nueva | Carrera 51 N 41-139 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Calle Nueva | Carrera 51 No 41-139 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Calle Nueva | Carrera 51 N 41-133 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Calle Nueva | Carrera 51 N 41-97 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Calle Nueva | Carrera 51 No 41-95 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Boston | Carrera 38 # 54-97 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Boston | Carrera 38 # 54-97 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Boston | Carrera 38 # 54-97 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
Ejecución actividades silviculturales | Corregimiento Santa Elena | Carrera 17 No. 2-161 | 90 | Tala de árboles | Autorización CORANTIOQUIA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
| Corregimiento San Antonio de Prado | Transversal 49 Sur No. 59B-02 | 80 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 2
| Barrio Pedregal | Calle 100 x carrera 72A | 6 | Tala de árboles | Ficha de riesgo Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
Tratamientos de Raíces | Barrio Laureles | Circular 77 # 36 - 51 | 11 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 5 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Avenida las Vegas | Carrera 48 entre la calle 18A y 25 | 14 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 7
| Corredor verde Carrera 70 | Carrera 70 entre la calle 26A y calle 25 | 16 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 7