## Septiembre
Fecha | 2025-09-25
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Punto Crítico Artesanías Rosalba | Calle 10 A No 37 | 14 | Establecimiento de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 10 | Cuadrilla de conservación
| Parque El Raizal | Calle 79 x Carrera 32 | 3 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Alrededores Institución Educativa La Avanzada | Carrera 27 x Calle 126BB | 1 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 4
| corredor verde calle San juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 6
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 80 y 63B | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 6
| Corredor verde Av. Nutibara | Av. Nutibara entre Carrera 66 y Calle 44 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Parque No. 11 Barrio Conquistadores | Carrera 66 entre Calles 37 y 38 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 5
| Alrededores Unidad Deportiva Atanasio Girardot | Entre Carrera 74 y 70 x Calle 50 y 48 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 15
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 4
| Corredor verde Av. Ferrocarril | Carrera 55 entre Calles 38 y 57 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 8
| Plaza de La Libertad | Carrera 54 x Calle 42 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 8
| Parque de Las Luces | Carrera 53 x Calle 45 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Quebrada la Bermaleja | Carrera 45 x Calle 88 | 4 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 3
| Quebrada La Picacha - Pachamama | Calle 31 x Carrera 109 | 70 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización ANLA | Hernán Darío Granada Ríos | 3
| Broche Sistema Vial del Río Sector Chagualo | Calle 64 x Avenida Regional | 10 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 3
| Intercambio Vial La Aguacatala | Calle 12 Sur entre Av. Regional y Carrera 43A | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 8
| Muro verde bajos Aguacatala | Calle 12 sur entre Carreras 44 y 48B | 14 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 7
| Corredor verde Av. Las Palmas | Av. Las Palmas entre Carrera 43A y Retorno No. 6 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 10
| Corredor verde Carrera 76 | Carrera 76 entre Calles 27 y 14 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Parque El Socorro | Carrera 102B entre Calles 47B y 48A | 13 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 7
| Barrio Veinte De Julio | Carrera 107 No. 39-58 | 13 | Conservación de jardines | PQRSF | Lina María Hijuelos | 6
| Ecoparque Quebrada la Presidenta | Carrera 43a x Calle 7D hasta Carrera 39 x Calle 8 | 14 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 10
| Quebrada El Chubimbo | Carrera 91B x calle 76DA | 7 | Conservación de jardines | Sitio nuevo | Luis Fernando Giraldo Paternina | 11
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 7
| Unidad Deportiva de Castilla | Carrera 71 x Calle 100 | 5 | Conservación de jardines | PQRSF | Laura Arroyave Acevedo | 19
| Alrededores Biblioteca España | Carrera 33B x Calle 107B | 1 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 6
| Corredor verde Juan del Corral | Carrera 51D entre Calles 59 y 68 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Alrededores Parque Norte | Carrera 53 entre Calles 67 y 77 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Alrededores Parque Explora | Carrera 52 # 73-75 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 4
| Cerro El Volador | Carrera 65 x Calle 67 | 7 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina Monsalve | 15
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Los Alcázares | Carrera 86 No 49D-106 | 13 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio Los Alcázares | Carrera 86 No 49D-94 | 13 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Los Alcázares | Carrera 86 No 49D-86 | 13 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Los Alcázares | Carrera 86 No 49D-56 | 13 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Robledo | Carrera 85 x Calle 65 | 7 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Robledo | Carrera 85 x Calle 65 | 7 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Jesús Nazareno | Carrera 51D # 58-87 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
Ejecución actividades silviculturales | Barrio Fátima | Carrera 65D y 65E x calle 32 | 16 | Recolección de residuos vegetales | Gestión Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Barrio Calle Nueva | Carrera 51 No. 41 - 133 | 10 | Tala de árboles | Ficha de riesgo Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
| Cerro La Asomadera | Calle 39A No. 42-00 | 10 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 2
Tratamientos de Raíces | Barrio Campo Alegre | Diagonal 93a # 39-145 | 12 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Autorización AMVA | Gustavo Aguirre | 5 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Avenida las Vegas | Carrera 48 entre la calle 25 y 27 | 14 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Gestión Distrito | Gustavo Aguirre | 7
| Corredor verde Carrera 70 | Carrera 70 entre la calle 26A y calle 25 | 16 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Gestión Distrito | Gustavo Aguirre | 7