## Septiembre
Fecha | 2025-09-30
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 80 y 63B | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 6 | Cuadrilla de conservación
| Glorieta de Bulerías | Calle 33 x Carrera 66B | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Muro verde Bulerías | Calle 33 x Carrera 66B | 11 | Actividades de limpieza y preparación de zonas verdes previas a la conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Parque No. 12 Barrio Conquistadores | Carrera 66 entre Calles 36 y 37 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 5
| Barrio Laureles | Carrera 78B x Calle 56 | 11 | Conservación de jardines | PQRSF | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 4
| Segundo Parque Laureles | Avenida 74B x Transversal 39 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 10
| Construcción del paseo urbano de la calle 104 | Carrera 70 x Calle 104 | 5 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 2
| Construcción del paseo urbano de la calle 104 | Carrera 73A x Calle 102A | 6 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 2
| Parque Los Jubilados | Carrera 74 x Calle 102 | 6 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 3
| Parque Pedregal | Carrera 75 x Calle 105A | 6 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 2
| Parque cancha Popular No. 2 | Calle 120 x Carrera 42D | 1 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Corredor de vida Manrique | Carrera 44 entre Calles 71 y 93 | 3 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Avenida Carabobo | Carrera 52 entre Calle 78 y 67 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Alrededores Parque Explora | Carrera 52 # 73-75 | 4 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Puente Loma El Tesoro x Transversal superior | Calle 2 x Carrera 25 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 7
| Quebrada La Aguacatala – Muros verdes Puente Avenida Las Vegas | Carrera 48 x Calle 12 sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Loma de Los Parra | Calle 1 entre Carreras 43D y 29 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Barrio Poblado | Carrera 24D No. 10E - 205 | 14 | Conservación de jardines | Gestión Distrito | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Parque Piedra Liza - El Socorro | Calle 48CB x Calle 48CC | 13 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 7
| Parque La Floresta | Transversal 45D x Carrera 84 | 12 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Barrio Belencito | Carrera 92 x Calle 35 | 12 | Establecimiento de jardines | PQRS | Lina María Hijuelos | 6
| Av. Las Vegas | Carrera 48 entre Calle 30 y 10sur | 14 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 9
| Jardín Circunvalar | Calle 56 EE x Carrera 14 | 8 | Conservación de jardines | PQRSF | Laura Arroyave Acevedo | 5
| Parque La Ladera | Calle 59A No. 36 - 30 | 8 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 5
| Ecoparque Quebrada la Presidenta | Carrera 43a x Calle 7D hasta Carrera 39 x Calle 8 | 14 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 10
| Quebrada El Chubimbo | Carrera 91B x calle 76DA | 7 | Conservación de jardines | Sitio nuevo | Luis Fernando Giraldo Paternina | 10
| Puente Calle 4 Sur | Calle 4 y 9 sur entre Carreras 43 y 48A | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 14
| Barrio Belén | Calle 29 x Carrera 74 | 16 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Gestión Distrito | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Parque Abejorral | Carrera 48 x Calle 44 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Av. Barranquilla | Calle 67 entre Carrera 50 y 53 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Corredor verde Av. Ferrocarril | Carrera 55 entre Calles 38 y 57 | 10 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Plaza de La Libertad | Carrera 54 x Calle 42 | 10 | Conservación de pisos duros | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 1
| Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Muro verde Puente Calle 4 Sur | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Cerro El Volador | Carrera 65 x Calle 67 | 7 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina Monsalve | 15
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio San Javier No. 2 | Calle 48 No 98A-03 | 13 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio San Javier No. 2 | Calle 48 No 97-63 | 13 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Las Acacias | Calle 35 No 80 -77 | 13 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Los Alcázares | Carrera 87 No 48B-31 | 13 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio San Javier No. 2 | Carrera 96 No 47A-137 | 13 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio San Javier No. 2 | Carrera 97A No 49 - 21 | 13 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio San Javier No. 2 | Calle 35B No 96A-08 | 13 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio San Javier No. 2 | Calle 37D No 96-34 | 13 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
Ejecución actividades silviculturales | Barrio Los Conquistadores | Calle 36 No. 63 - 36 | 11 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
| Corregimiento San Antonio de Prado | Carrera 67 No. 41A Sur – 20 | 80 | Tala de árboles | Ficha de riesgo Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 2
Tratamientos de Raíces | Barrio Campo Alegre | Diagonal 93a # 39-145 | 12 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Autorización AMVA | Gustavo Aguirre | 5 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Avenida las Vegas | Carrera 48 entre la calle 25 y 27 | 14 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Gestión Distrito | Gustavo Aguirre | 7
| Corredor verde Carrera 70 | Carrera 70 entre la calle 26A y calle 25 | 16 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Gestión Distrito | Gustavo Aguirre | 7