## Octubre
Fecha | 2025-10-21
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Ecoparque Ecopalmas | Carrera 11 x calle 5 sur | 90 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 17 | Cuadrilla de conservación
| Punto Crítico Nuevos Conquistadores | Calle 39C No. 110 - 53 | 13 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 3
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 80 y 63B | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 6
| Corredor verde Av. Jardín (Incluye Laterales) | Av. 74B entre trasversal 39 y circular 74 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Parque No. 15 Barrio Conquistadores | Carrera 66 entre Calles 34B y 35 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Corredor verde Plaza Mayor | Carrera 57 entre Calle 43 y 41 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 8
| Av. La Playa | Calle 53 entre Carreras 53 y 57 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 9
| Museo Casa de la Memoria | Carrera 36A x Calle 51 | 10 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Alrededores Centro de Desarrollo Cultural de Moravia | Calle 82A No. 52 - 25 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| CAI El Playón | Carrera 52 No. 124 - 20 | 2 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Parque Montecarlo - Manrique | Carrera 36 x Calle 86A | 3 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 7
| Barrio La Salle | Calle 93B No. 36 - 20 | 3 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 3
| Quebrada La Picacha - Belén Las Violetas | Carrera 88 No. 31C - 24 Hasta la Carrera 84 x Calle 31 y 84 | 16 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Autorización ANLA | Hernán Darío Granada Ríos | 9
| Loma de Los Parra | Calle 1 entre Carreras 43D y 29 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Barrio Provenza | Calle 10 a Calle 7 entre Carrera 34 y 36 | 14 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Corredor verde Av. Las Palmas | Calle 10 a Calle 7 entre Carrera 34 y 36 | 14 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Parque Las Américas | Carrera 84 x Calle 42B | 12 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Barrio La Floresta | Carrera 82 x Calle 45D y 46 | 12 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 5
| Barrio Fátima | Calle 32 No. 65 CC-103 | 16 | Conservación de jardines | PQRSF | Lina María Hijuelos | 6
| Cerro La Asomadera | Calle 39 No. 38-57 | 9 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina Monsalve | 4
| Cerro Nutibara | Calle 32D No. 63A - 153 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina Monsalve | 15
| Barrio La Milagrosa | Carrera 29 entre Calles 42 y 49 | 9 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 9
| Barrio Robledo Aures | Carrera 92 x Calle 83 | 7 | Conservación de jardines | PQRSF | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Quebrada El Chubimbo | Carrera 91B x calle 76DA | 7 | Conservación de jardines | Sitio nuevo | Luis Fernando Giraldo Paternina | 10
| Quebrada Altavista | Calle 27 x Carrera 79A Hasta Carrera 70 x Calle 27 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 10
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Muro verde Edificio Concejo | Fachadas CAM | 10 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 3
| Parque Centro Suramericana (Las Flores) | Carrera 64B x Calle 48 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 5
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 5
| Barrio Laureles | Carrera 80B # 35A - 42 | 11 | Establecimiento de jardines | Armonización de Andenes | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 2
| Barrio Laureles | Carrera 74 # 42 - 13 | 11 | Establecimiento de jardines | Armonización de Andenes | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 1
| Corredor verde calle 70 | Carrera 70 x calle 26A | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Francisco Antonio Zea | Calle 92D No 65B-27 | 5 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio La Mansión | Calle 65 No 41A-28 | 8 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio San Miguel | Carrera 43 No 63-47 | 8 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio San Miguel | Carrera 43 No 63-47 | 8 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio La Mansión | Calle 66C No 41A - 36 | 8 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio El Poblado | Carrera 41 No 9 - 67 | 14 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Villa Carlota | Carrera 46 No 14 - 213 | 14 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
Ejecución actividades silviculturales | Barrio Trinidad | Carrera 65 No. 29 - 15 Costado oriental | 15 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Barrio Doce de Octubre No. 1 | Carrera 83 X Calle 105 | 6 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Quebrada Altavista | Calle 27 x carrera 74 | 16 | Tala de árboles | Ficha de riesgo Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
| Barrio López de Mesa | Calle 80B No. 74 - 172 | 7 | Tala de árboles | Ficha de riesgo Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Quebrada La Guayabala | Carrera 80AA No. 6 Sur 69 | 16 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
Tratamientos de Raíces | Barrio Patio Bonito | Carrera 45 No. 1 - 174 | 14 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 5 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Carrera 70 | Carrera 70 entre la Calle 26A y Calle 25 | 16 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Gestión Distrito | Gustavo Aguirre | 7
| Barrio Doce de Octubre No. 1 | Carrera 82 No 105 - 24 | 6 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Gestión Distrito | Gustavo Aguirre | 7