## Octubre
Fecha | 2025-10-24
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Ecoparque Ecopalmas | Carrera 11 x calle 5 sur | 90 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 10 | Cuadrilla de conservación
| Puente Calle 4 Sur | Calle 4 y 9 sur entre Carreras 43 y 48A | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 80 y 63B | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Corredor verde Av. Jardín (Incluye Laterales) | Av. 74B entre trasversal 39 y circular 74 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 6
| Primer Parque Laureles | Calle 39D x Circular 74 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Corredor verde calle 70 | Carrera 70 entre la Calle 26A y Calle 25 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 5
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 6
| Barrio Suramericana | Calle 48 entre Carreras 65 y 66 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Corredor verde Plaza Mayor | Carrera 57 entre Calle 43 y 41 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Av. La Playa | Calle 53 entre Carreras 53 y 57 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 8
| Corredor Tranvía entre San Antonio y Bicentenario | Calle 46 y 49 entre Carreras 37 y 51 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Corredor Córdoba | Carrera 42 entre Calles 47 y 53 | 10 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 8
| Quebrada La Picacha - Pachamama | Calle 31 x Carrera 109 | 70 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Autorización ANLA | Hernán Darío Granada Ríos | 2
| Quebrada la Bermaleja | Carrera 45 x Calle 88 | 4 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Autorización ANLA | Hernán Darío Granada Ríos | 3
| Parque Memorial Inflexión Medellín | Carrera 44 No. 15 sur 31 | 14 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 4
| Loma de Los Parra | Calle 1 entre Carreras 43D y 29 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Vía San Marcos de La Sierra | Carrera 15 x Calle 19 y 20 sur | 14 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Loma Los Mangos | Calle 20A sur entre Carreras 20 y 27 | 14 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Quebrada Aguacatala - Ecoparque Complex 2 | Calle 12 Sur No. 25 -203 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Parque Las Américas | Carrera 84 x Calle 42B | 12 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 7
| Alrededores I.E Monseñor Perdomo | Calle 44 No. 97 - 14 | 13 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 5
| Barrio La Floresta | Calle 46 x Carrera 85 | 12 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Cerro Nutibara | Calle 32D No. 63A - 153 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina Monsalve | 18
| Barrio Villa Hermosa | Calle 55 No. 35 - 14 | 8 | Establecimiento de jardines | Armonización de Andenes | Laura Arroyave Acevedo | 5
| Barrio Florencia | Carrera 70 x Calle 114 | 5 | Establecimiento de jardines | Armonización de Andenes | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Corredor Verde Av. Las Vegas | Carrera 48 entre Calle 30 y 10 | 14 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 5
| Quebrada Altavista | Calle 27 x Carrera 79A Hasta Carrera 70 x Calle 27 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 6
| Ecoparque Quebrada Batea | Carrera 95 AA Hasta calle 82 a carrera 85 hasta calle 91 | 7 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 15
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 1
| Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 3
| Muro verde Edificio Concejo | Fachadas CAM | 10 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Parque Montecarlo - Manrique | Carrera 36 x Calle 86A | 3 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 10
| Parque El Calvario | Carrera 49 x Calle 77 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 3
| Barrio La Mansión | Carrera 41 A No 66C -15 | 8 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Autorización AMVA | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Alrededores Centro de Desarrollo Cultural de Moravia | Calle 82A #52 - 25 | 4 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 2
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Las Brisas | Calle 113B No 64C-109 | 5 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio Toscana | Calle 111EE No 64A-10 | 5 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Las Brisas | Carrera 65 No 115-18 | 5 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio La Floresta | Carrera 82 No 45F-09 | 12 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio El Pesebre | Calle 59 No 80-37 | 13 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Ferrini | Calle 52B No 80-42 | 12 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
Ejecución actividades silviculturales | Quebrada La Paulita | Calle 20A Sur No. 22 - 84 | 14 | Entresacas | Ficha de riesgo Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
| Barrio El Pesebre | Carrera 81 con Calle 55 | 13 | Poda de árboles | Ficha de riesgo Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Barrio Santa Lucía | Carrera 84 No. 47EE - 31 | 12 | Tala de árboles | Ficha de riesgo Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio Pajarito | Carrera 95 No. 65A - 41 | 7 | Tala de árboles | Ficha de riesgo Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Cerro Pan de Azúcar | Carrera 21A x calle 34 | 90 | Recolección de residuos vegetales | Gestión Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
Tratamientos de Raíces | Barrio Patio Bonito | Carrera 45 No. 1 - 174 | 14 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 5 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Carrera 70 | Carrera 70 entre la Calle 26A y Calle 25 | 16 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Gestión Distrito | Gustavo Aguirre | 7
| Barrio Doce de Octubre No. 1 | Carrera 82 No 105 - 24 | 6 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Gestión Distrito | Gustavo Aguirre | 7