## Noviembre
Fecha | 2025-11-10
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Puente Calle 4 Sur | Calle 4 y 9 sur entre Carreras 43 y 48A | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 15 | Cuadrilla de conservación
| Barrio Perpetuo Socorro | Calle 35 No. 46 - 2 | 10 | Establecimiento de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 2
| Punto Crítico Calle Giraldo | Carrera 39 No 48 - 92 | 10 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Corredor verde carrera 70 | Carrera 70 entre la Calle 26A y Calle 19 | 16 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 13
| Intercambio Vial Colombia con Avenida 80 - Tramo 1 | Calle 50 entre Carrera 79 y Avenida 80 | 11 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Autorización AMVA | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Quebrada El Indio - Av. Las Palmas | Carrera 38 x calle 29 | 10 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización ANLA | Hernán Darío Granada Ríos | 8
| Parque El Poblado | Carrera 43A x Calle 10 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Corredor verde Carrera 38 | Carrera 38 entre Calle 9sur y Calle 12sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Muro verde Calle 10 x Transversal Inferior | Carrera 30 x Calle 10 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Loma de Los Parra | Calle 1 entre Carreras 43D y 29 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Centralidad El Pesebre | Calle 59 x Carrera 80A - 85 | 13 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Parque Biblioteca San Javier | Carrera 95 x Calle 42C | 13 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 7
| Intercambio Vial Colombia con Avenida 80 - Tramo 2 | Calle 50 entre Avenida 80 y Carrera 81 | 12 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Barrio La América | Calle 37C No. 81A - 33 | 12 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 2
| Cerro Nutibara | Calle 32D No. 63A - 153 | 16 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Lina Monsalve | 20
| Alrededores Jardín Botánico | Calle 73 No. 51D-14 | 4 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 15
| Alrededores Parque Explora | Carrera 52 No. 73-75 | 4 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 15
| Ecoparque Quebrada la Presidenta | Carrera 43a x Calle 7D hasta Carrera 39 x Calle 8 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 11
| Ecoparque Quebrada Picacha | Calle 33 x Carrera 65D Hasta Calle 42 x Carrera 63C | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 12
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 6
| Cicloruta La Picacha - Tramo 1 | Calle 32F entre Carreras 63 y 66B | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 6
| Corredor verde Av. Nutibara | Av. Nutibara entre Carrera 66 y Calle 44 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 6
| Cicloruta Laureles | Circulas 1 entre Carreras 66B y 73 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Avenida Jardín | Av. Jardín entre Carrera 76 y 81 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Corredor verde Av. Ferrocarril | Carrera 55 entre Calles 38 y 57 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 10
| Barrio El Chagualo | Calle 65 No. 56 - 88 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Estación Cisneros | Calle 46B x Carrera 62 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Atención aseo y ornato | Diego Alexander Metaute Pérez | 4
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio San Benito | Calle 54 No 56A-53 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio San Benito | Calle 54 No 56A-39 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio San Benito | Calle 54 No 56A-39 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio San Benito | Calle 54 No 56A-19 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio El Diamante | Carrera 83 No 78B-09 | 7 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Téjelo | Calle 108 No 70-134 | 5 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Los Ángeles | Avenida 58 No 41-18 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
Ejecución actividades silviculturales | Ecoparque La Perla | Carrera 111A No. 12-181 | 70 | Tala de árboles | Ficha de riesgo Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Barrio Ocho de Marzo | Calle 47D No. 1 - 19 Frente de la dirección citada | 9 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio La Floresta | Calle 47A No. 83 - 38 | 12 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Barrio Jesús Nazareno | Carrera 52 con Calle 60 | 10 | Tala de árboles | Ficha de riesgo Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
| Barrio Las Acacias | Calle 36 No. 80 - 01 | 11 | Tala de árboles | Ficha de riesgo Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 5
| Quebrada La Aguadita | Carrera 22B No. 59B - 14 | 8 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 6
Tratamientos de Raíces | Barrio Laureles | Carrera 80 #38-14 | 11 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 4 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
| Barrio Villa Nueva | Calle 56# 43-9 | 10 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 4
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Carrera 70 | Carrera 70 entre calle 25 y calle 19 | 16 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 9
| Barrio Boston (Pantalla de agua, árbol metálico) | Carrera 38 #51-20 | 10 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 4
| Cerro el volador | Carrera. 65 #67-288 al frente de esta dirección | 7 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 4