## Noviembre
Fecha | 2025-11-12
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Puente Calle 4 Sur | Calle 4 y 9 sur entre Carreras 43 y 48A | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 7 | Cuadrilla de conservación
| Ecoparque Quebrada Santa Elena | Carrera 32 x Calle 52 hasta Calle 53 x Carrera 36A | 8 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 3
| Punto Critico Moravia | Carrera 62 No. 89-36 | 4 | Establecimiento de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 4
| Cancha del Pacifico | Carrera 17A x Calle 57 | 8 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 7
| Cicloruta La Picacha - Tramo 1 | Calle 32F entre Carreras 63 y 66B | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Cicloruta Laureles | Circulas 1 entre Carreras 66B y 73 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Corredor verde Av. Nutibara | Av. Nutibara entre Carrera 66 y Calle 44 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Avenida Jardín | Av. Jardín entre Carrera 76 y 81 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Parque Pinocho | Calle 45E entre Carreras 77 y 77A | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Av. Las Vegas | Carrera 48 entre Calle 30 y 10sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Intercambio Vial Colombia con Avenida 80 - Tramo 1 | Calle 50 entre Carrera 79 y Avenida 80 | 11 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Autorización AMVA | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 5
| Corredor verde carrera 70 | Carrera 70 entre la Calle 26A y Calle 25 | 16 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 8
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Corredor verde Av. Ferrocarril | Carrera 55 entre Calles 38 y 57 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 10
| Glorieta Calle San Juan x Ferrocarril | Carrera 57 x Calle 44 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 8
| Glorieta Exposiciones | Carrera 55 x Avenida 33 | 10 | Aplicación de Mulch de colores | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 3
| Av. La Playa | Calle 53 entre Carreras 53 y 57 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 2
| Corredor verde carrera 70 | Carrera 70 entre la Calle 26A y Calle 19 | 16 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Sitio Periódico | Hernán Darío Granada Ríos | 9
| Corredor verde Carrera 38 | Carrera 38 entre Calle 9sur y Calle 12sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 7
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 7
| Intercambio vial Loma Los González x Trasv. Inferior | Calle 5 sur x Carrera 30 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Puente Calle 10 x Transversal superior | Calle 10 x Carrera 25 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Parque Biblioteca San Javier | Carrera 95 x Calle 42C | 13 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Glorieta San Juan x Carrera 80 | Calle 44 x Carrera 80 | 12 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Corredor verde Carrera 76 | Carrera 76 entre Calles 27 y 14 | 16 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Intercambio Vial Colombia con Avenida 80 - Tramo 2 | Calle 50 entre Avenida 80 y Carrera 81 | 12 | Aplicación de chipiado | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 3
| Cerro Nutibara | Calle 32D No. 63A - 153 | 16 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Lina Monsalve | 20
| Parque Recreativo Alejandro Echavarría | Carrera 14A x Calle 50 | 9 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Parque Miraflores - Barrio Alejandro Echavarría | Calle 51 x Carrera 26A | 9 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 5
| Carabobo Norte - Tramo 77 | Avenida Carabobo entre Calle 77 y Calle 78 | 4 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 15
| Ecoparque Quebrada La Hueso | Carrera 120 x Calle 43B Hasta Carrera 109 x Calle 43B | 13 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 14
| Ecoparque Quebrada Picacha | Calle 33 x Carrera 65D Hasta Calle 42 x Carrera 63C | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 9
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 1
| Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 5
| Árbol metálico Jardín Botanico_1 | Calle 73 No. 51D-14 | 4 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 1
| Árbol metálico Jardín Botanico_1 | Calle 73 No. 51D-14 | 4 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 1
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Los Conquistadores | Carrera 66AA No 34-10 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio Los Conquistadores | Carrera 66AA No 34-10 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Prado | Carrera 47 No 63A-25 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio El Progreso | Calle 79B No 68A-10 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Pajarito | Carrera 94A No 64G-21 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Doce de Octubre | Calle 101B No 82G-51 | 6 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Doce de Octubre | Calle 101B No 82G-51 | 6 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Téjelo | Carrera 76 No110-07 | 5 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
Ejecución actividades silviculturales | Barrio Ocho de Marzo | Calle 47D No. 1 - 19 | 9 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Barrio Asomadera No. 2 | Carrera 29 x Av. Las Palmas | 9 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio Trinidad | Calle 25 No. 54 - 56 | 15 | Tala de árboles | Ficha de riesgo Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Quebrada Sanín | Carrera 26A No. 9A-22 | 14 | Tala de árboles | Ficha de riesgo Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
| Barrio Aures No. 1 | Carrera 96A con Calle 77A | 7 | Tala de árboles | Ficha de riesgo Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 5
| Barrio Los Conquistadores | Calle 33 x carrera 66B | 11 | Poda de árboles | Gestión Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 6
Tratamientos de Raíces | Barrio Villa Nueva | Calle 56# 43-9 | 10 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 4 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Carrera 70 | Carrera 70 entre calle 25 y calle 19 | 16 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 9
| Barrio Boston (Pantalla de agua, árbol metálico) | Carrera 38 #51-20 | 10 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 4
| Cerro el volador | Carrera. 65 #67-288 al frente de esta dirección | 7 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 4