## Noviembre
Fecha | 2025-11-04
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Puente Calle 4 Sur | Calle 4 y 9 sur entre Carreras 43 y 48A | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 9 | Cuadrilla de conservación
| Punto Crítico Nuevos Conquistadores | Calle 39C # 110 - 53 | 13 | Establecimiento de jardines | Atencion aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 2
| Parque infantil El Plan | Carrera 17A #56h-8 | 8 | Conservación de jardines | Atencion aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Punto Critico Avenida Colombia | Calle 50 x Carrera 56A | 10 | Conservación de jardines | Atencion aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 3
| Primer Parque Laureles | Calle 39D x Circular 74 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 7
| Barrio Florida Nueva | Calle 44A entre Carreras 71 y 73 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 6
| Cicloruta La Picacha - Tramo 1 | Calle 32F entre Carreras 63 y 66B | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 7
| Corredor verde carrera 70 | Carrera 70 entre la Calle 26A y Calle 25 | 16 | Preparación de terreno para corredor verde | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Corredor verde Carrera 74 | Carrera 74 entre Calle 48A y 50 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Intercambio Vial Colombia con Avenida 80 - Tramo 1 | Calle 50 entre Carrera 79 y Avenida 80 | 11 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Autorización AMVA | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 5
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Corredor verde Los Huesos | Calle 41 entre Carreras 46 y 55 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 12
| Parque San Ignacio | Carrera 44 x Calle 48 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 8
| Quebrada El Indio - Av. Las Palmas | Carrera 38 x calle 29 | 10 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización ANLA | Hernán Darío Granada Ríos | 8
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Corredor verde Carrera 38 | Carrera 38 entre Calle 9sur y Calle 12sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Loma de Los Parra | Calle 1 entre Carreras 43D y 29 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Puente Calle 10 x Transversal inferior | Calle 10 x Carrera 30 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Escaleras Eléctricas Comuna 13 | Carrera 110 entre Calles 34CC y 35F | 13 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 5
| Parque La 91 Santa Mónica | Carrera 91A x Carrera 35D | 12 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 5
| Parque La Pradera | Calle 48E x Carrera 94 | 13 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 3
| Barrio San Javier | Calle 48B No. 97A - 72 | 13 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 3
| Barrio San Javier | Carrera 94 No. 34 - 39 | 13 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 2
| Corredor Tranvía entre Bicentenario y Oriente | Calle 49 y 51 entre Carreras 12 y 37 | 9 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 18
| Metrocable Línea K | Calle 107 entre Carrera 32 y 50 | 2 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Corredor Verde Av. Las Vegas | Carrera 48 entre Calle 30 y 10 | 14 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 2
| Quebrada Altavista | Calle 27 x Carrera 79A Hasta Carrera 70 x Calle 27 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 7
| Ecoparque Quebrada la Presidenta | Carrera 43a x Calle 7D hasta Carrera 39 x Calle 8 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 7
| Ecoparque Quebrada Picacha | Calle 33 x Carrera 65D Hasta Calle 42 x Carrera 63C | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 7
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 6
| Cerro Tres Cruces | Calle 8 No. 84F 25 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina Monsalve | 14
| Cerro Nutibara | Calle 32D No. 63A - 153 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina Monsalve | 6
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio La Gloria | Calle 15 No. 79-00 | 16 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio La Gloria | Carrera 80 No. 17-04 | 16 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio La Mansión | Calle 66C No. 41A-36 | 8 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Cristo rey | Calle 6 sur No.51-14 | 15 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Cristo rey | Carrera 55 No. 1-05 | 15 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Trinidad | Calle 29 No.54-13 | 15 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
Ejecución actividades silviculturales | Barrio Loreto | Carrera 77 No. 41-32 | 9 | Amarre Preventivo de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Barrio Fátima | Calle 32C No. 65C - 78 | 16 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio Villa Guadalupe | Calle 94 No. 39 - 11 | 1 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Cerro La Asomadera | Calle 39A No. 42-00 | 10 | Poda de árboles | Autorización AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
| Barrio La Castellana | Calle 34A No. 81A - 29 | 11 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 5
| Quebrada Altavista | Carrera 19B No.81B-117 | 16 | Poda de árboles | Autorización AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 6
Tratamientos de Raíces | Barrio Santa Teresita | Calle 34B # 85-106 | 12 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 4 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Carrera 70 | Carrera 70 entre calle 25 y calle 19 | 16 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 9
| Barrio Boston (Pantalla de agua, árbol metálico) | Carrera 38 #51-20 | 10 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 5