## Noviembre
Fecha | 2025-11-07
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Puente Calle 4 Sur | Calle 4 y 9 sur entre Carreras 43 y 48A | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 13 | Cuadrilla de conservación
| Parque La Milagrosa | Carrera 30 x Calle 41 | 9 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Sitio Periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 3
| Punto Critico esquina de Almagran | Calle 27 x Carrera 45 | 14 | Establecimiento de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 6
| Cicloruta La Picacha - Tramo 1 | Calle 32F entre Carreras 63 y 66B | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 7
| Corredor verde Av. Nutibara | Av. Nutibara entre Carrera 66 y Calle 44 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 7
| Parque Las guaduas | Calle 48C x carrera 77 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Parque Lourdes | Carrera 75 x Calle 45D | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Barrio La Iguana | Calle 55 con Carrera 67B | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Muro verde Puente La Iguana | Carrera 80 x Calles 59 y 60 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 8
| Intercambio Vial Colombia con Avenida 80 - Tramo 1 | Calle 50 entre Carrera 79 y Avenida 80 | 11 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Autorización AMVA | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 5
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Corredor verde Av. Ferrocarril | Carrera 55 entre Calles 38 y 57 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 9
| Barrio El Chagualo | Calle 65 No. 56 - 88 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Corredor verde Av. 33 - Tramo 2 | Calle 33 entre Carrera 46 y Carrera 51 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Quebrada El Indio - Av. Las Palmas | Carrera 38 x calle 29 | 10 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización ANLA | Hernán Darío Granada Ríos | 8
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Corredor verde Carrera 38 | Carrera 38 entre Calle 9sur y Calle 12sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Loma de Los Parra | Calle 1 entre Carreras 43D y 29 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Puente Calle 10 x Transversal inferior | Calle 10 x Carrera 30 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Parque Biblioteca San Javier | Carrera 95 x Calle 42C | 13 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Intercambio Vial Colombia con Avenida 80 - Tramo 2 | Calle 50 entre Avenida 80 y Carrera 81 | 12 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Barrio El Pesebre | Carrera 80 x Calle 62 | 13 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Parque La Floresta | Transversal 45D x Carrera 84 | 12 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 3
| Cerro Tres Cruces | Calle 8 No. 84F 25 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina Monsalve | 15
| Cerro Nutibara | Calle 32D No. 63A - 153 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina Monsalve | 5
| Parque de Aranjuez | Calle 94 x Carrera 49 | 4 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 13
| Parque Juanes de La Paz | Carrera 65 entre Calles 95 y 101B | 5 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 3
| Alrededores Jardín Botánico | Calle 73 No. 51D-14 | 4 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 14
| Ecoparque Quebrada la Presidenta | Carrera 43a x Calle 7D hasta Carrera 39 x Calle 8 | 14 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 10
| Ecoparque Quebrada Picacha | Calle 33 x Carrera 65D Hasta Calle 42 x Carrera 63C | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 10
| Quebrada Altavista | Carrera 77 x Calle 28 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 3
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 6
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio La Frontera | Carrera 51B No. 119-35 | 2 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio Moscú No.1 | Carrera 48 No. 98A-124 | 2 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Berlín | Calle 94 x Carrera 49 | 4 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Aranjuez | Carrera 51 No. 91-17 | 4 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Rosales | Calle 32A No 81A-45 | 16 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Nueva villa de aburra | Carrera 69 No.30A-130 | 16 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Nueva villa de aburra | Carrera 66B No. 31A-15 | 16 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
Ejecución actividades silviculturales | Barrio Diego Echevarría | Carrera 71 No. 4-126 | 16 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Barrio Las Independencias | Calle 39A No.113C-55 | 13 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio Prado | Carrera 50 No. 58 - 68 | 10 | Tala de árboles | Ficha de riesgo Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Quebrada Sanín | Carrera 26A No. 9A-22 | 14 | Tala de árboles | Ficha de riesgo Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
| Ecoparque La Perla | Carrera 111A No. 12-181 | 70 | Tala de árboles | Ficha de riesgo Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 5
| Barrio Bolivariana | Calle 42 No. 69A-10 | 11 | Tala de árboles | Ficha de riesgo Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 6
Tratamientos de Raíces | Barrio Santa Teresita | Calle 34B No. 85-106 | 12 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 4 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
| Barrio Laureles | Carrera 80 No. 38-14 | 11 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 4
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Carrera 70 | Carrera 70 entre calle 25 y calle 19 | 16 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 9
| Barrio Boston (Pantalla de agua, árbol metálico) | Carrera 38 #51-20 | 10 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 5