## Diciembre
Fecha | 2025-12-17
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Quebrada La Hueso | Carrera 80 x Calle 48 hasta Carrera 63 x Calle 48 | 11 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 25 | Cuadrilla de conservación
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 80 y 63B | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 7
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 6
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 6
| Muro verde Bulerías | Calle 33 x Carrera 66B | 11 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Corredor verde carrera 70 | Carrera 70 entre Calle 26A y Calle 9 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 29
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Parque Boston | Carrera 38 No. 54-97 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 10
| Plaza Mayor - Bajos Puente Metroplús | Carrera 55 Calle 42 Hasta Calle 33 | 10 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 3
| Corredor verde Av. 33 - Tramo 2 | Calle 33 entre Carrera 46 y Carrera 51 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 3
| Parque de Las Luces | Carrera 53 x Calle 45 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Barrio Aranjuez | Calle 88B No. 51B-80 | 4 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Gestión Distrito | Hernán Darío Granada Ríos | 1
| Parque Cuatro vientos | Cara. 78 No. 54-62 | 11 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Gestión Distrito | Hernán Darío Granada Ríos | 1
| Barrio Estadio | Carrera 77 c No. 48-120 | 11 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Gestión Distrito | Hernán Darío Granada Ríos | 1
| Barrio Bolivariana | Carrera 70 No. 43 - 30 | 11 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Gestión Distrito | Hernán Darío Granada Ríos | 1
| Barrio La Floresta | Calle 47 No. 83-09 | 12 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Gestión Distrito | Hernán Darío Granada Ríos | 1
| Barrio La América | Carrera 95 calle 47 A-111 | 12 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Gestión Distrito | Hernán Darío Granada Ríos | 1
| Barrio Santa Fe | carrera 54 calle 23-00 | 15 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Gestión Distrito | Hernán Darío Granada Ríos | 1
| Quebrada La Malpaso | Carrera 94A x Calle 79A | 7 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 1
| Quebrada La Picacha - Belén Las Violetas | Carrera 88 No. 31C - 24 Hasta la Carrera 84 x Calle 31 y 84 | 16 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Autorización ANLA | Hernán Darío Granada Ríos | 1
| Corredor verde Av. Las Palmas | Av. Las Palmas entre Carrera 43A y Retorno No. 6 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Jefferson Andrés Londoño Molina | 6
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Jefferson Andrés Londoño Molina | 5
| Parque Lleras | Calle 9A x Carrera 40 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Jefferson Andrés Londoño Molina | 5
| Muro verde Loma Los González x Trasv. Inferior | Calle 5 sur entre Carreras 30 y 33B - Carrera 32 entre Calles 4 Sur y 3 sur | 14 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Jefferson Andrés Londoño Molina | 6
| Loma de Los Parra | Calle 1 entre Carreras 43D y 29 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Jefferson Andrés Londoño Molina | 6
| Pan de Azúcar Aula Ambiental Sol de Oriente | Calle 56EH No 18A-40 | 90 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Lina Monsalve | 19
| Parque Montecarlo - Manrique | Carrera 36 x Calle 86A | 3 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 16
| Doble calzada Avenida 34 | Avenida 34 entre Calle 12sur y 11 | 14 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Centro Valle Software Santo Domingo | Calle 106 No. 32 - 33 | 1 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 2
| Alrededores Jardín Botánico | Calle 73 No. 51D-14 | 4 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 2
| Ecoparque Quebrada La Presidenta | Carrera 43C x Calle 6 hasta Carrera 46 Calle 10 | 14 | Conservación de arboles | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 13
| Cerro de Las tres cruces | Calle 8 No. 84F 25 | 16 | Conservación de arboles | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 12
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Muro verde El Tesoro | Carrera 25 x Calle 2 | 14 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Pantalla de agua - árboles metálicos | Carrera 37 x Calle 51 | 10 | Manejo e implementación de zonas verdes alternativas | Sitio nuevo | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Barrio Santa Rosa de Lima - Calasanz parte alta | Calle 49F x Carrera 87 y Calle 49DD x Carrera 86 | 12 | Conservación de arboles y jardines | PQRSF | Lina María Hijuelos | 8
| Cerro Nutibara | Calle 32D No. 63A - 153 | 16 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 8
| Barrio Santa Teresita | Calle 34B No. 85-106 | 12 | Establecimiento de jardines | Armonización de Andenes | Lina María Hijuelos | 3
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 1
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Riego | Doble calzada Avenida 34 | Avenida 34 entre Calle 12sur y 11 | 14 | Riego | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 2
| Quebrada La Hueso | Carrera 80 x Calle 48 hasta Carrera 63 x Calle 48 | 11 | Riego | Sitio Periódico
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Campo Alegre | Carrera 92 No 39A-04 | 12 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1.5 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio Lorena | Carrera 80E No 40-40 | 11 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1.5
| Barrio Pajarito | Calle 64 AC No 106-65 | 11 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1.5
| Barrio Los Colores | Carrera 79 No 57-25 | 60 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1.5
Ejecución actividades silviculturales | Barrio Santa Maria de Los Ángeles | Carrera 43A No. 17Sur-69. | 14 | Tala de árboles | Autorización AMVA -SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Corregimiento Altavista | Intersección entre la Calle 18 y la Carrera 100 | 70 | Tala de árboles | Autorización AMVA -SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio Los Conquistadores | Transversal 38 No. 66 - 51 | 11 | Tala de árboles | Ficha de riesgo Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Barrio La Piñuela | Carrera 49 No. 84 - 181 | 4 | Tala de árboles | Autorización AMVA -SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
| Barrio Diego Echevarría | Carrera 71A No. 04 -126 | 16 | Tala de árboles | Autorización AMVA -SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 5
| Barrio Villa Flora | Calle 76C No. 81D - 64 | 7 | Tala de árboles | Ficha de riesgo Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 6
| Quebrada La Aguacatala | Carrera 22 No. 16AA Sur 150 | 14 | Tala de árboles | Ficha de riesgo Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
Tratamientos de Raíces | Barrio Manila | Carrera 48 No. 10-45 | 14 | Traslado y construcción de nicho para virgen | Autorización AMVA | Gustavo Aguirre | 2 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
| Barrio Florencia | Carrera 65 No. 113B-19 | 5 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Autorización AMVA | Gustavo Aguirre | 4
| Barrio los Alpes | Calle 31 No 85A-57 | 16 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Autorización AMVA | Gustavo Aguirre | 4
Implementación de Zonas verdes alternativas | Barrio Boston (Pantalla de agua, árbol metálico) | Carrera 38 No 51-20 | 10 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Gestión Distrito | Gustavo Aguirre | 4
| Avenida oriental | Carrera 50c hasta Calle 45 Av. Amador (parque San Antonio) | 10 | Acondicionamiento de cerramiento corredor verde avenida oriental | Gestión Distrito | Gustavo Aguirre | 4