## Diciembre
Fecha | 2025-12-18
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Quebrada La Hueso | Carrera 80 x Calle 48 hasta Carrera 63 x Calle 48 | 11 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 23 | Cuadrilla de conservación
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 80 y 63B | 11 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 6
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 6
| Corredor verde Av. Nutibara | Av. Nutibara entre Carrera 66 y Calle 44 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 6
| Corredor verde Av. Jardín (Incluye Laterales) | Av. 74B entre trasversal 39 y circular 74 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 6
| Corredor verde carrera 70 | Carrera 70 entre Calle 26A y Calle 9 | 16 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 29
| Quebrada La Malpaso | Carrera 94A x Calle 79A | 7 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 9
| Corredor verde Av. Las Palmas | Av. Las Palmas entre Carrera 43A y Retorno No. 6 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Jefferson Andrés Londoño Molina | 10
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Jefferson Andrés Londoño Molina | 6
| Parque Lleras | Calle 9A x Carrera 40 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Jefferson Andrés Londoño Molina | 6
| Loma de Los Parra | Calle 1 entre Carreras 43D y 29 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Jefferson Andrés Londoño Molina | 6
| Barrio Santa Rosa de Lima - Calasanz parte alta | Calle 49F x Carrera 87 y Calle 49DD x Carrera 86 | 12 | Conservación de arboles y jardines | PQRSF | Lina María Hijuelos | 7
| Cerro Nutibara | Calle 32D No. 63A - 153 | 16 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Barrio Laureles | Carrera 80 No. 38-14 | 11 | Establecimiento de jardines | Armonización de Andenes | Lina María Hijuelos | 5
| Cerro El Volador | Carrera 65 x Calle 67 | 7 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Lina Monsalve | 19
| Parque Montecarlo - Manrique | Carrera 36 x Calle 86A | 3 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 20
| Barrio san isidro | Carrera 50 No. 93 - 49 | 4 | Conservación de jardines | PQRSF | Laura Arroyave Acevedo | 8
| Cerro de Las tres cruces | Calle 8 No. 84F 25 | 16 | Conservación de arboles | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 8
| Ecoparque Quebrada La Presidenta | Carrera 43C x Calle 6 hasta Carrera 46 Calle 10 | 14 | Conservación de arboles | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 10
| Parque Loma de Los Bernal | Carrera 81 numero 4E | 16 | Conservación de arboles | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 7
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Puente Avenida Ferrocarril - Glorieta Avenida 33 | Carrera 55 x Calle 42 hasta Calle 33 | 10 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Plaza Mayor Valla | Carrera 55 Calle 42 Hasta Calle 33 | 10 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Parque de Las Luces | Carrera 53 x Calle 45 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Barrio Boston | Carrera 39 No. 54-31 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 7
| Museo Casa de la Memoria | Carrera 36A x Calle 51 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 8
| Corredor verde Av. 33 - Tramo 2 | Calle 33 entre Carrera 46 y Carrera 51 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 2
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 1
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Riego | Doble calzada Avenida 34 | Avenida 34 entre Calle 12sur y 11 | 14 | Riego | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 2
| Quebrada La Hueso | Carrera 80 x Calle 48 hasta Carrera 63 x Calle 48 | 11 | Riego | Sitio Periódico
Tratamientos Especiales de árboles | Barrios de Jesús Barrios de Jesús | Calle 47A con Carrera 6AB | 9 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 3 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrios de Jesús Barrios de Jesús | Calle 47A con Carrera 6AB | 9 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 3
Ejecución actividades silviculturales | Barrio Castropol | Calle 17 No. 40B - 250 | 14 | Tala de árboles | Ficha de riesgo Distrito | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB
Tratamientos de Raíces | Barrio Manila | Carrera 48 No. 10-45 | 14 | Traslado y construcción de nicho para virgen | Autorización AMVA | Gustavo Aguirre | 2 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
| Barrio Florencia | Carrera 65 No. 113B-19 | 5 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Autorización AMVA | Gustavo Aguirre | 4
| Barrio los Alpes | Calle 31 No 85A-57 | 16 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Autorización AMVA | Gustavo Aguirre | 4
Implementación de Zonas verdes alternativas | Barrio Boston (Pantalla de agua, árbol metálico) | Carrera 38 No 51-20 | 10 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Gestión Distrito | Gustavo Aguirre | 4
| Avenida oriental | Carrera 50c hasta Calle 45 Av. Amador (parque San Antonio) | 10 | Acondicionamiento de cerramiento corredor verde avenida oriental | Gestión Distrito | Gustavo Aguirre | 4